## Sheet1
登记时间 | 任务分类 | 关联任务项 | 缺陷编号 | 产品线 | 产品模块 | 缺陷状态 | 缺陷摘要 | 优先级 | 登记人 | 处理人员 | 登记时间 | 修复时间 | 关闭时间 | 发现阶段 | 引入阶段 | 引入原因 | 缺陷来源 | 返工次数 | 严重程度 | 缺陷类型 | 缺陷修复周期(天) | 缺陷关闭周期(天)
2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 历史问题/关联影响 | NL-B-174230 | 福州研究院/业务中台/产品标准化运营工具 | 研效工具库/产品需求列表 | New | 【属性库】属性克隆带出的克隆属性信息不完整 | 高 | 邱钰洁 | 刘陈明 | 2026-06-05 14:43 |  |  | 4.1-回归测试【基本流】 |  |  | 研发过程 | 0 | 一般 | 5-数据丢失或错误 | / | /
2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 历史问题/关联影响 | NL-B-173481 | 福州研究院/业务中台/产品标准化运营工具 | 研效工具库/产品需求列表 | Closed | 【规则库】下载模板失败 | 中 | 邱钰洁 | 陈珍桂 | 2026-06-02 10:10 | 2026-06-05 10:51 | 2026-06-05 11:22 | 4.1-回归测试【基本流】 | C-软件编码 | C7-旧有程序问题 | 研发过程 | 1 | 一般 | 3-功能不可用 | 3.03 | 3.05
2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 历史问题/关联影响 | NL-B-173459 | 福州研究院/业务中台/产品标准化运营工具 | 研效工具库/产品需求列表 | Pending | 【规则库】规则反向数据已同步，采编页规则库的修改复用暂无数据 | 中 | 邱钰洁 | 陈珍桂 | 2026-06-01 17:36 |  |  | 2.1-系统测试【基本流】 |  |  | 研发过程 | 0 | 一般 | 5-数据丢失或错误 | / | /
2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 历史问题/关联影响 | NL-B-173480 | 福州研究院/业务中台/产品标准化运营工具 | 研效工具库/产品需求列表 | Closed | 【属性库】下载模板失败 | 中 | 邱钰洁 | 刘陈明 | 2026-06-02 10:09 | 2026-06-05 10:52 | 2026-06-05 11:22 | 4.1-回归测试【基本流】 | C-软件编码 | C7-旧有程序问题 | 研发过程 | 1 | 一般 | 3-功能不可用 | 3.03 | 3.05

## Sheet2
序号 | 周期 | 任务分类 | 任务项名称 | 子任务项（个） | 测试进度 | 回归进度 | 缺陷总数 | New（个） | Fixed（个） | Pending（个） | Closed（个） | ReOpen（个） | 关联缺陷
1 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | ppt在线编辑 | 35 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 导入导出 | 4 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | AI反向数据剔除 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 迭代优化 | 18 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | 历史问题/关联影响 | / | / | / | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | NL-B-174230 NL-B-173481 NL-B-173459 NL-B-173480
合计 | 2026-06-01 ~ 2026-06-05 | 迭代十三 | / | 59 | 100% | 100% | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | /

## Sheet3
标题 | 内容 | 图片
本周测试概况 | <p>本周(迭代十三)提测功能为[ppt在线编辑]、[导入导出]、[迭代优化]、[AI反向数据剔除]，测试总进度为100%，回归总进度100%。</p> <p>本周新增缺陷总数4个，已关闭2个，待修复1个，待验证0个，延期1个，重新打开0个。</p> <p>迭代十四上线范围为[数据权限]、[需求版本]、[PPTIST]、[信息图需求态]、[安全扫描修复]。</p> <p><strong>迭代十四目前<span style="color: #fd4f4f;">未提测</span></strong>，开发总进度<span style="background-color: #fef0f0;border-radius:12px; padding:2px 10px;"><strong><span style="color: #fd4f4f;">98%</span></strong></span>。</p>
测试进度和缺陷统计
待协调事项 | /待协调事项_2026.06.08.html
PSOT-UI自动化建设 | <p>完成场景数18/70，自动化执行成功100%，下周计划：继续推进。</p> <p>🔔：已完成<strong>18个</strong>场景共计<strong>271</strong>个用例执行成功100%，还有<strong>13个</strong>场景<strong>执行失败</strong>还在<strong>调试中，计划下周完成</strong>。</p> <p>&nbsp; 建设中的自动化场景如下图：</p> <p>&nbsp;</p> | /UI自动化场景进度.jpg
AI成效 | 1、如下表： <table> <tbody> <tr> <td width="59">序号</td> <td width="129">中心</td> <td width="148">团队或个人</td> <td width="156">工具名称</td> <td width="300">Git路径</td> <td width="253">工具用途</td> </tr> <tr> <td width="59">1</td> <td width="129">BDTC</td> <td width="148">林燊</td> <td width="156">FPA快速截图工具</td> <td width="300">无git，cvs路径QualityManage\work\TEST\BASS组\专题培训\AI课题研究\AI小工具\FAP截图工具</td> <td width="253">可根据FPA文档快速生成测试截图文档，使用快捷键进行截图自动插入对应模块，可以直接查看FPA文件；可将execl测试报告转换为对应格式的word测试报告</td> </tr> <tr> <td width="59">2</td> <td width="129">GMTC</td> <td width="148">管志敏</td> <td width="156">宽带业务工具</td> <td width="300">http://10.1.0.163:7080/QM/CRMTC/stored-procedure-generated-data</td> <td width="253">宽带账号生成与 Oracle 数据查询的一体化 Web 应用</td> </tr> <tr> <td width="59">3</td> <td width="129">PBTC</td> <td width="148">邱钰洁</td> <td width="156">POST质量周报生成器</td> <td width="300">&nbsp;</td> <td width="253">一款面向产标项目的缺陷质量分析可视化报告生成工具。读取Excel缺陷数据，自动生成交互式HTML周报，包含多维度图表、缺陷预警、三视图切换等功能，可通过在线访问，进行日常任务跟踪和质量反馈。</td> </tr> <tr> <td width="59">4</td> <td width="129">BDTC</td> <td width="148">廖艺棋</td> <td width="156">AI test 平台</td> <td width="300">http://10.1.0.163:7080/QM/BDTC/AI-Intelligent-Test-Production/-/tree/aiagent_test_upload?ref_type=heads</td> <td width="253">一个AI test 测试平台 ，利用大语言模型（LLM）和 RAG 技术实现从需求分析、测试用例生成、Playwright 自动化脚本生成到测试执行与结果分析的全流程智能化测试自动化。</td> </tr> </tbody> </table>
下周测试计划 | 1、迭代十三上线内容推送到po（已完成）、生产环境。 2、进入迭代十四的功能测试。